## CADASTRO
NOME | SCRUM DATAS
OBJETIVO | WEB SITE DE TREINAMENTOS
DURAÇÃO (SEMANAS) | 4
SCRUM
CADASTRO
SCRUM
RELATÓRIO
DASHBOARD
CADASTRO
RELATÓRIO
DASHBOARD
PROJETO
EQUIPE
ORGANOGRAMA

## EQUIPE
NOME | EMAIL | GITHUB | CARGO
DANIELLE | danielle.sismon@fatec.sp.gov.br |  | PO
MATEUS | matheus.santo2@fatec.sp.gov.br |  | Master Scrum
FRANCIELE | franciele.chesere@fatec.sp.gov.br |  | Tem Dev
NATHAN | thiago.marcilio@fatec.sp.gov.br |  | Tem Dev
JESSICA | jessica.riley@fatec.sp.gov.br |  | Tem Dev
FERNANDO | fernando.ferreira32@fatec.sp.gov.br |  | Tem Dev
LARISSA | larissa.candido@fatec.sp.gov.br |  | Tem Dev
CLAUDIA | claudia.ferreira3@fatec.sp.gov.br | https://github.com/ClaudiaDarlei | Tem Dev
NICOLAS | nicolas.lemos@fatec.sp.gov.br |  | Tem Dev
SCRUM
PROJETO
EQUIPE
CADASTRO
SCRUM
RELATÓRIO
DASHBOARD
ORGANOGRAMA
CADASTRO
RELATÓRIO
DASHBOARD

## ORGANOGRAMA
SCRUM
CADASTRO
SCRUM
RELATÓRIO
DASHBOARD
PROJETO
EQUIPE
ORGANOGRAMA
CADASTRO
RELATÓRIO
DASHBOARD

## BACKLOG
DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | TIPO | PONTOS | QUANT. (HRS) | SPRINT | REPOSITORIO | OBSERVAÇÃO
Definir as metas do projeto e estabelecer o escopo. | ALTA | TAREFA | 50 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Identificar as necessidades dos usuários, incluindo recursos, funcionalidades e requisitos técnicos. | ALTA | TAREFA | 50 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Criar organograma da equipe do projeto | ALTA | PESQUISA | 50 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Criar conta no gmail da empresa de treinamento | ALTA | APLICAÇÃO | 50 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Criar Product Backlog | ALTA | TAREFA | 50 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Criar Sprint Backlog | ALTA | TAREFA | 50 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Identificar os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma virtual de treinamento SCRUM. | BAIXA | TAREFA | 30 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Criar Sprint Review - para testes e novas soluções | BAIXA | TAREFA | 30 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Criar conta no Github | ALTA | TAREFA | 50 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Desenvolver a arquitetura da plataforma virtual. | MÉDIA | TAREFA | 40 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Identificar as tecnologias e ferramentas necessárias para o desenvolvimento da plataforma virtual. | MÉDIA | PESQUISA | 40 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Criar protótipos de Desgn - ETAPA 1 | ALTA | TAREFA | 50 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Implementar a plataforma virtual | BAIXA | TAREFA | 30 | 3 | SPRINT 4 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Integrar o uso de APIs | MÉDIA | TAREFA | 40 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Preparar a infraestrutura de hospedagem para a plataforma virtual. | BAIXA | TAREFA | 30 | 3 | SPRINT 4 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Criar um plano de manutenção da plataforma virtual. | BAIXA | TAREFA | 30 | 3 | SPRINT 3 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Desenvolver método de suporte aos usuários para eventuais problemas que possam surgir. | BAIXA | TAREFA | 30 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Definição da cor do site | MÉDIA | TAREFA | 40 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Definir elementos do Menu Inicial e Perfil | ALTA | TAREFA | 50 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Criar logo da empresa de treinamentos | ALTA | TAREFA | 50 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Criar nome para empresa de treinamentos | ALTA | TAREFA | 50 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Pesquisar aplicação de HTML | MÉDIA | PESQUISA | 40 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Pesquisar aplicação de CSS | MÉDIA | PESQUISA | 40 | 3 | SPRINT 1 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Criar protótipos de Desgn - ETAPA 2 | MÉDIA | TAREFA | 40 | 3 | SPRINT 2 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Criar protótipos de Desgn - ETAPA 3 | MÉDIA | TAREFA | 40 | 3 | SPRINT 3 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
Criar protótipos de Desgn - ETAPA 4 | MÉDIA | TAREFA | 40 | 3 | SPRINT 4 | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
CONCLUIDO
CONCLUIDO
#REF!
#REF!
0
#REF!
#REF!
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BACKLOG
SPRINT
CADASTRO
SCRUM
RELATÓRIO
DASHBOARD
CADASTRO
RELATÓRIO
DASHBOARD
SCRUM

## SPRINT
TAREFA | PRIORIDADE | SPRINT / SEMANA | RESPONSAVEL | PONTOS | QTDE (Hrs) | STATUS
Definir as metas do projeto e estabelecer o escopo. | ALTA | SPRINT 1 | MATEUS | 50 | 3 | EM ANDAMENTO
Identificar as necessidades dos usuários, incluindo recursos, funcionalidades e requisitos técnicos. | ALTA | SPRINT 1 | DANIELLE | 50 | 3 | EM ANDAMENTO
Criar organograma da equipe do projeto | ALTA | SPRINT 1 | CLAUDIA | 50 | 3 | CONCLUIDO
Criar conta no gmail da empresa de treinamento | ALTA | SPRINT 1 | MATEUS | 50 | 3 | CONCLUIDO
Criar Product Backlog | ALTA | SPRINT 1 | CLAUDIA | 100 | 3 | EM ANDAMENTO
Criar Sprint Backlog | ALTA | SPRINT 1 | CLAUDIA | 100 | 3 | EM ANDAMENTO
Criar conta no Github | ALTA | SPRINT 1 | MATEUS | 50 | 3 | CONCLUIDO
Criar protótipos de Desgn - ETAPA 1 | ALTA | SPRINT 1 | FRANCIELE | 50 | 3 | CONCLUIDO
Definir elementos do Menu Inicial e Perfil | ALTA | SPRINT 1 | FRANCIELE | 50 | 3 | EM ANDAMENTO
Criar logo da empresa de treinamentos | ALTA | SPRINT 1 | FRANCIELE | 50 | 3 | CONCLUIDO
Criar nome para empresa de treinamentos | ALTA | SPRINT 1 | DANIELLE | 50 | 3 | CONCLUIDO
Desenvolver a arquitetura da plataforma virtual. | MÉDIA | SPRINT 1 |  | 40 | 3
Identificar as tecnologias e ferramentas necessárias para o desenvolvimento da plataforma virtual. | MÉDIA | SPRINT 1 |  | 40 | 3
Integrar o uso de APIs | MÉDIA | SPRINT 1 |  | 40 | 3
Definição da cor do site | MÉDIA | SPRINT 1 | FRANCIELE | 40 | 3 | CONCLUIDO
Pesquisar aplicação de HTML | MÉDIA | SPRINT 1 | DANIELLE | 40 | 3 | EM ANDAMENTO
Pesquisar aplicação de CSS | MÉDIA | SPRINT 1 | MATEUS | 40 | 3 | EM ANDAMENTO
Identificar os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma virtual de treinamento SCRUM. | BAIXA | SPRINT 1 |  | 30 | 3
Criar Sprint Review - para testes e novas soluções | BAIXA | SPRINT 1 |  | 30 | 3
Desenvolver método de suporte aos usuários para eventuais problemas que possam surgir. | BAIXA | SPRINT 1 |  | 30 | 3
Criar protótipos de Desgn - ETAPA 2 | MÉDIA | SPRINT 2 |  | 40 | 3
Criar protótipos de Desgn - ETAPA 3 | MÉDIA | SPRINT 3 |  | 40 | 3
Criar um plano de manutenção da plataforma virtual. | BAIXA | SPRINT 3 |  | 30 | 3
Criar protótipos de Desgn - ETAPA 4 | MÉDIA | SPRINT 4 |  | 40 | 3
Implementar a plataforma virtual | BAIXA | SPRINT 4 |  | 30 | 3
Preparar a infraestrutura de hospedagem para a plataforma virtual. | BAIXA | SPRINT 4 |  | 30 | 3
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
BACKLOG
SPRINT
CADASTRO
SCRUM
RELATÓRIO
DASHBOARD
CADASTRO
RELATÓRIO
DASHBOARD
SCRUM
ATUALIZAR PRIORIDADE

## RELAT.DESEMPENHO
|  |  | SELECIONE O NOME | NATHAN
SEMANA | TAREFAS ALOCADAS | TAREFAS FINALIZADAS | PONTUAÇÃO FINALIZADA | HORAS PREVISTAS | HORAS REALIZADAS
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RELATÓRIO DE DESEMPENHO
CADASTRO
SCRUM
RELATÓRIO
DASHBOARD
CADASTRO
DASHBOARD
SCRUM
RELATÓRIO

## DASHBOARD
| SEMANA | TOTAL DE PONTOS | TOTAL EXECUTADOS
TOTAL DE PONTOS | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0
10 | 3 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
PONTUAÇÃO FINALIZADA | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
PONTUAÇÃO RESTANTE | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
PLANEJADO X REALIZADO
BURN DOW CHART
PLANEJADO X REALIZADO
CADASTRO
DASHBOARD
SCRUM
RELATÓRIO

## PLAN_REAL
PLANEJADO X REALIZADO
BURN DOW CHART
PLANEJADO X REALIZADO
CADASTRO
DASHBOARD
SCRUM
RELATÓRIO

## BDADOS (hidden)
CADASTRO |  | EQUIPE | BACKLOG
|  |  | PRIORIDADE | SPRINT | TIPO | STATUS
1 | 1 | DANIELLE | BAIXA | SPRINT 1 | BUG | EM ANDAMENTO
2 | 2 | MATEUS | MÉDIA | SPRINT 2 | TAREFA | CONCLUIDO
3 | 3 | FRANCIELE | ALTA | SPRINT 3 | PESQUISA | CANCELADO
4 | 4 | NATHAN |  | SPRINT 4 | APLICAÇÃO
| 0 | JESSICA
| 0 | FERNANDO
| 0 | LARISSA
| 0 | CLAUDIA
| 0 | NICOLAS
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0