## CADASTRO
NOME | SCRUM DATAS
OBJETIVO | WEB SITE DE TREINAMENTOS SCRUM
DURAÇÃO (SEMANAS) | 3
PROJETO
EQUIPE
AGENDA
SCRUM
CADASTRO
RELATÓRIO
BURN DOWN

## EQUIPE
NOME | EMAIL | GITHUB | CARGO
DANIELLE | danielle.sismon@fatec.sp.gov.br | @DanielleSismon | PO
MATEUS | matheus.santo2@fatec.sp.gov.br | @matheussanto2 | Master Scrum
FRANCIELE | franciele.chesere@fatec.sp.gov.br | @Chesere | Tem Dev
NATHAN | thiago.marcilio@fatec.sp.gov.br | @Sathanthiago | Tem Dev
JESSICA | jessica.riley@fatec.sp.gov.br | @jessicaclifton | Tem Dev
FERNANDO | fernando.ferreira32@fatec.sp.gov.br | @fnddavi | Tem Dev
LARISSA | larissa.candido@fatec.sp.gov.br | @larissaxyz | Tem Dev
CLAUDIA | claudia.ferreira3@fatec.sp.gov.br | @Claudia-Nunes | Tem Dev
NICOLAS | nicolas.lemos@fatec.sp.gov.br | @Lemos05 | Tem Dev
SCRUM
PROJETO
EQUIPE
AGENDA
CADASTRO
RELATÓRIO
BURN DOWN

## AGENDA
2023-04-03
Sprint 1 - 13/03/2023 a 09/04/2023
| segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira
FALSE | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17
FALSE | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24
FALSE | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31
SEMANA ATUAL | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | - | -
Sprint 2 - 13/04/2023 a 07/05/2023
| segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira
#REF! |  |  |  | 2023-04-13 | 2023-04-14
FALSE | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21
FALSE | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28
FALSE | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05
Sprint 3 - 15/05/2023 a 06/06/2023
| segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira
FALSE | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19
FALSE | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26
FALSE | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02
FALSE | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09
SCRUM
PROJETO
EQUIPE
AGENDA
CADASTRO
RELATÓRIO
BURN DOWN

## PRODUCT BACKLOG
PB | DESCRIÇÃO | SPRINT | SEMANA | PRIORIDADE | RESPONSAVEL | PONTOS | STATUS | REPOSITORIO
PB-0001 | Definir as metas do projeto e estabelecer o escopo. | SPRINT 1 | SEMANA - 1 | ALTA | MATEUS | 100 | EM ANDAMENTO | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0002 | Identificar as necessidades dos usuários, incluindo recursos, funcionalidades e requisitos técnicos. | SPRINT 1 | SEMANA - 2 | MÉDIA |  | 50 | CONCLUIDO | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0003 | Criar organograma da equipe do projeto | SPRINT 1 | SEMANA - 3 | BAIXA |  | 20 | ESPERA | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0004 | Criar conta no gmail da empresa de treinamento | SPRINT 1 |  |  |  |  | CANCELADO | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0005 | Criar Product Backlog | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0006 | Criar Sprint Backlog | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0007 | Identificar os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma virtual de treinamento SCRUM. | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0008 | Criar Sprint Review - para testes e novas soluções | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0009 | Criar conta no Github | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0010 | Desenvolver a arquitetura da plataforma virtual. | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0011 | Identificar as tecnologias e ferramentas necessárias para o desenvolvimento da plataforma virtual. | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0012 | Criar protótipos de Desgn - ETAPA 1 | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0013 | Implementar a plataforma virtual | SPRINT 4 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0014 | Integrar o uso de APIs | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0015 | Preparar a infraestrutura de hospedagem para a plataforma virtual. | SPRINT 4 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0016 | Criar um plano de manutenção da plataforma virtual. | SPRINT 3 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0017 | Desenvolver método de suporte aos usuários para eventuais problemas que possam surgir. | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0018 | Definição da cor do site | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0019 | Definir elementos do Menu Inicial e Perfil | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0020 | Criar logo da empresa de treinamentos | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0021 | Criar nome para empresa de treinamentos | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0022 | Pesquisar aplicação de HTML | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0023 | Pesquisar aplicação de CSS | SPRINT 1 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0024 | Criar protótipos de Desgn - ETAPA 2 | SPRINT 2 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0025 | Criar protótipos de Desgn - ETAPA 3 | SPRINT 3 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
PB-0026 | Criar protótipos de Desgn - ETAPA 4 | SPRINT 4 | [5 empty] | https://github.com/ScrumerDataAPI/API
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
BACKLOG
CADASTRO
SCRUM
RELATÓRIO
DASHBOARD
CADASTRO
RELATÓRIO
BURN DOWN
SCRUM
USER STORIES

## USER STORIES
US | QUEM? (EU COMO_____________) | O QUE? (QUERO______________) | PORQUE? ( PARA_______________) | OBSERVAÇÃO
US-0001
US-0002
US-0003
US-0004
US-0005
US-0006
US-0007
US-0008
US-0009
US-0010
US-0011
US-0012
US-0013
US-0014
US-0015
US-0016
US-0017
US-0018
US-0019
US-0020
US-0021
US-0022
US-0023
US-0024
US-0025
US-0026
BACKLOG
SPRINT
CADASTRO
SCRUM
RELATÓRIO
DASHBOARD
CADASTRO
DASHBOARD
SCRUM
USER STORIES

## RELAT.DESEMPENHO
|  |  | SELECIONE O NOME | LARISSA
SEMANA | TAREFAS ALOCADAS | TAREFAS FINALIZADAS | PONTUAÇÃO FINALIZADA | HORAS PREVISTAS | HORAS REALIZADAS
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RELATÓRIO DE DESEMPENHO
CADASTRO
BURN DOWN
SCRUM
RELATÓRIO

## DASHBOARD
[10 empty] | SEMANA | TOTAL DE PONTOS | TOTAL EXECUTADOS
| TOTAL DE PONTOS |  |  |  |  | BURN DOWN CHART - EXECUÇÃO DE PONTOS SEMANAL |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
| 10 | [5 empty] | SEMANA ATUAL |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | 45019 |  |  |  | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
| PONTUAÇÃO FINALIZADA | [9 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
| 10 | [9 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
| PONTUAÇÃO RESTANTE | [9 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
| 10 | [9 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
00/01/1900 | [10 empty] | #REF! | #REF!
SEMANA ATUAL
[8 empty] | DIAS | TOTAL DE PONTOS
1
2
3
|  |  |  | TOTAL DE PONTOS | TOTAL CONCLUIDO |  |  | 4
|  | SPRINT 1 | SEMANA - 1 | 100 | 0 |  |  | 5
|  |  | SEMANA - 2 | 50 | 50
|  |  | SEMANA - 3 | 20 | 0
|  |  | SEMANA - 4 | 0 | 0
|  | SPRINT 2 | SEMANA - 1 | 0 | 0
|  |  | SEMANA - 2 | 0 | 0
|  |  | SEMANA - 3 | 0 | 0
|  |  | SEMANA - 4 | 0 | 0
|  | SPRINT 3 | SEMANA - 1 | 0 | 0
|  |  | SEMANA - 2 | 0 | 0
|  |  | SEMANA - 3 | 0 | 0
|  |  | SEMANA - 4 | 0 | 0
PLANEJADO X REALIZADO
BURN DOW CHART
CADASTRO
BURN DOWN
SCRUM
RELATÓRIO

## BDADOS
EQUIPE | BACKLOG
| PRIORIDADE | SPRINT | TIPO | STATUS | SEMANA
DANIELLE | BAIXA | SPRINT 1 | BUG | EM ANDAMENTO | SEMANA - 1
MATEUS | MÉDIA | SPRINT 2 | TAREFA | CONCLUIDO | SEMANA - 2
FRANCIELE | ALTA | SPRINT 3 | PESQUISA | ESPERA | SEMANA - 3
NATHAN |  | SPRINT 4 | APLICAÇÃO | CANCELADO | SEMANA - 4
JESSICA
FERNANDO
LARISSA
CLAUDIA
NICOLAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0